Приложение

к приказу МКУ ОО

от «____» ___________ № ____

План мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке и обеспечению объективного проведения

Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан в 2024 году

|  | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание приказа МКУ ОО об организации, подготовке и проведении ВПР по соответствующим учебным предметам, назначение муниципального координатора ВПР | В соответствии с расписанием проведения ВПР | МКУ ОО |
| 2 | Своевременное доведение до общеобразовательных организаций, приказов и инструктивных документов Министесрство образовнаия и науки РБ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования и науки Республики Башкортостан по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 2024 году | По мере издания соответствующих документов | МКУ ОО |
| 3 | Формирование заявки на участие в ВПР, в том числе в компьютерной форме | февраль 2024 | Муниципальный координатор Образовательные учреждения |
| 4 | Подготовка нормативных документов по проведению ВПР по соответствующим учебным предметам | февраль 2024 | Муниципальный координатор |
| 5 | Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и компьютерной формах в 10-11 классах | февраль 2024 | Муниципальный координатор Общеобразовательные учреждения |
| 6 | Сбор расписания проведения единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов в 11 классах | февраль 2024 | Муниципальный координатор Образовательные учреждения |
| 7 | Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и компьютерной формах в 4-8 классах | март 2024 | Муниципальный координатор Образовательные учреждения |
| 8 | Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов в 11 классах | февраль 2024 | Муниципальный координатор |
| 9 | Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий проверочных работ в компьютерной форме в 5-8 классах по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание» | март 2024 | Муниципальный координатор |
| 10 | Регистрация вновь созданных (реорганизованных) ОО на ФИС ОКО | до начала ВПР | муниципальный координатор ВПР, руководители ОО |
| 11 | Создание муниципальных предметных комиссий по перепроверке не менее 10% работ участников ВПР по предметам русский язык и математика | март 2024 | МКУ ОО |
| 12 | Участие в обучающих семинарах (вебинарах) для педагогических работников по подготовке и проведению ВПР для муниципальных координаторов (с обратной связью), специалистов, ответственных за анализ и обработку информации, независимых наблюдателей с участием экспертов | февраль-апрель 2024 | Муниципальный координатор Образовательные учреждения |
| 13 | Участие в обучении муниципальных предметных комиссий для оказания методической помощи по работе с критериями оценивания ВПР | февраль 2024 | Муниципальный координатор Образовательные учреждения |
| 14 | Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений (учителя, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся) по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания | постоянно | Муниципальные методические службы Муниципальный координатор Руководители ОО |
| 15 | Проведение единого дня ВПР для родителей обучающихся (по выбору органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования) | февраль 2024 | МКУ ОО Муниципальный координатор Руководители ОО |
| 16 | Организация выездов специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, с контролем объективности в ОО в период проведения и проверки ВПР | В соответствии с расписанием 4-6 классы (федеральный график) - март-апрель 2024; 11 классы (федеральный график) - март 2024; 4-8, 10-11 классы (региональный график) – март-май 2024 | Методисты РОО Муниципальный координатор |
| 17 | Своевременное заполнение электронных форм сбора ВПР и размещение их в ФИС ОКО, актуализация информации с учетом расчета внешнего индекса необъективности (обоснование получения высоких результатов) | В соответствии с расписанием | Муниципальный координатор Руководители ОО |
| 18 | Сбор контекстных данных об ОО для проведения мониторинга качества подготовки обучающихся | март 2024 | Муниципальный координатор Руководители ОО |
| 19 | Обработка, анализ результатов ВПР-2024 по соответствующим учебным предметам по выполнению заданий ВПР в разрезе ОУ, подготовка адресных рекомендаций | август 2024 | РМО учителей-предметников |
| 20 | Принятие мер, управленческих решений на основании анализа ВПР 2024 | сентябрь 2024 | МКУ ОО Муниципальные методические службы Муниципальный координатор |
| 21 | Организация и проведение семинаров районных и школьных методических объединений учителей- предметников на основе анализа результатов ВПР | сентябрь 2024 | Муниципальные координаторы; Методисты РОО; Руководители ОО |
| 22 | Проведение работы со школами, имеющими внешние индексы необъективности | Сентябрь 2023 – март 2024 в рамках принятых управленческих решений | Муниципальные методические службы Муниципальный координатор |
| 23 | Обновление информации о ВПР на официальном сайте МКУ ОО, образовательных организаций | Постоянно | Муниципальный координатор Руководители ОО |
| 24 | Освещение в СМИ ВПР 2024 | Постоянно | Муниципальный координатор Руководители ОО |